סיכום פגישת עבודה עם הנהלת כספים

פרויקט ייעול ארגוני — מחלקת כספים, מטה טבע

| תאריך הפגישה: | 12 באוגוסט 2026 |
| --- | --- |
| שעה ומיקום: | 10:00–11:30, משרדי טבע, מגדל המטה, קומה 14 |
| משתתפים: | דוד כץ (סמנכ"ל כספים), רונית לוי (סמנכ"לית משאבי אנוש), מעיין חן (מובילת הפרויקט, Meridian) |
| נכתב על ידי: | מעיין חן |
| סטטוס: | סופי — מאושר להפצה פנימית מוגבלת |

הערה: כל הפרטים במסמך זה הינם נתוני דמה (Mock) שנוצרו לצורך סימולציית פרויקט בלבד.

# 1. מטרת הפגישה

סקירת ממצאי שלב האבחון בפרויקט ייעול המבנה הארגוני של מחלקת הכספים במטה, ודיון בכיווני הפעולה האפשריים לקראת גיבוש תרחישי מבנה עתידי.

# 2. עיקרי הדברים שהועלו

- דוד כץ ציין כי טווח השליטה הממוצע בצוותי הבקרה הכספית (2.8 כפיפים בממוצע) נמוך משמעותית מהבנצ'מרק המקובל בתעשייה (5–7).

- זוהתה חפיפה תפקודית בין צוות "הנהלת חשבונות כללית" לצוות "דיווח סטטוטורי" בתחום הבקרה הכספית — הוצע לבחון איחוד.

- רונית לוי הדגישה את החשיבות של עמידה בדרישות החוק הישראלי לעניין הודעה מוקדמת והליך שימוע במקרה של שינויים ארגוניים.

- הוסכם כי כל תרחיש עתידי יכלול הערכת עלות פיצויי פיטורים חד-פעמית וכן חיסכון שנתי צפוי.

- נדונה האפשרות לאחד את התפקידים הזוטרים בצוות כספי הרכש (רכש ישיר/עקיף) תחת מבנה ניהולי אחד.

# 3. החלטות

- Meridian תכין שני תרחישי מבנה עתידי לפחות — "איחוד מתון" ו"איחוד נרחב" — לקראת ישיבת ועדת ההיגוי הבאה.

- ייערך ריאיון פרטני עם כל אחד ממנהלי צוותי המשנה (Sub-Team) לצורך אימות היקפי התפקידים.

- רונית לוי תתאם עם הייעוץ המשפטי של טבע את בדיקת ההיבטים הרגולטוריים של תרחיש "איחוד נרחב".

# 4. משימות להמשך

| משימה | אחראי | מועד יעד |
| --- | --- | --- |
| הכנת מודל תרחישי מבנה עתידי | מעיין חן | 19.09.2026 |
| ריאיונות עם מנהלי צוותי משנה | מעיין חן | 22.08.2026 |
| בדיקת היבטים משפטיים ורגולטוריים | רונית לוי / ייעוץ משפטי | 05.09.2026 |
| אישור תקציב לפיצויים (אם נדרש) | דוד כץ | 26.09.2026 |

# 5. הישיבה הבאה

ישיבת ועדת היגוי לסקירת תרחישי המבנה העתידי — 30 בספטמבר 2026.

מסמך זה מסווג כסודי ומיועד להפצה מוגבלת בלבד בקרב חברי ועדת ההיגוי.